Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

с. Кузовлево

Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ  с. Кузовлево

___________________ /Рощина Л.А./

ПРОГРАММА

ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Авторы программы:

Рощина Л.А.. - директор

Кузовлева Е.С.- учитель

Кузовлева Н.В.- учитель

Принята

на заседании педагогического совета

«24» мая  2019г., протокол №  8

с. Кузовлево

Оглавление

- Паспорт программы……………………………………………………………….…..3

- Основание разработки Программы.............................................…………………….4

- Анализ состояния образовательной системы................................……………….….5

- Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.…………6

- Этапы реализации Программы............................................………………………....11

- План основных мероприятий программы.…………………………………………..15

- Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение……………….. .  18

- Реализация программы....................…………………………………………………...21

- Ожидаемые результаты реализации программы.......………………………………..25

- Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения……………………………………26

1.Паспорт программы

| Наименование | Программа перехода МБОУ с.Кузовлево в эффективный режим работы на 2019 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Ключевая идея Программы | Повышение качества образования |
| Основные разработчики | Администрация, Совет школы и педагогический коллектив МБОУс.Кузовлево |
| Цель Программы | Повышение образовательных результатов обучающихся школы |
| Основные задачи Программы | -улучшение качества преподавания; -развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты; - активное взаимодействие с внешней средой; - улучшение качества управления |
| Структура Программы | 1.Паспорт программы. 2.Нормативная основа разработки программы. 3. Анализ состояния образовательной системы. 4. Целевой раздел. 5. Этапы реализации программы. 6. План основных мероприятий программы. 7. Кадровое, финансовое, материально – техническое обеспечение программы. 8.Ожидаемые результаты |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Включение обучающихся в образовательную деятельность, способствующую формированию универсальных способов деятельности (в познавательную, проектную, исследовательскую, творческую деятельность и т.д.). Формирование системы поддержки профессионального роста педагога. Развитие эффективного управления педагогическим коллективом. Разработка системы работы с родителями, побуждающей их к участию в учебе своих детей и жизни школы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1.Первый этап (май-сентябрь 2019/2020 учебный год) – аналитико-диагностический. Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы. 2. Второй этап (2019/2020 учебный год) – деятельностный. Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы 3. Третий этап (май 2019/2020 учебного года) – этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности. 4. Четвертый завершающий этап (сентябрь 2020). Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы. |
| Ответственные лица, контакты | РощинаЛюдмила Алексеевна, директор школы Кузовлева Елена Степановна, учитель Тел. 8(47464) 40-145 |
| Система организации контроля выполнения программы | Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах деятельности школы по реализации программы, отчет перед общественностью, управляющим советом, учредителем, самооценка образовательной организации по реализации программы перехода в эффективный режим работы |

2.Основания разработки Программы

МБОУ   с.Кузовлево  участвует в реализации региональной программы Липецкой области поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приказ управления образования и науки Липецкой области от 29 марта 2017 года № 305).

Основанием для разработки настоящей Программы послужило Мероприятие 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и распространению механизмов повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497, нацеленная на создание условий для эффективного развития российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Указом Президента от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Региональной программой поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приказ управления образования и науки Липецкой области от 11 апреля 2017 года № 367);

-Уставом МБОУ  с. Кузовлево

3.Анализ состояния образовательной системы.

МБОУ  с. Кузовлево находится в 18 километрах от районного центра

п. Лев Толстой.

Школа была построена и введена в эксплуатацию в 1980 году.

С  2010 года наблюдается постепенное снижение численности учащихся.

В настоящее время  в  МБОУ  с. Кузовлево обучается 23 человека, численность населения в целом - 305  человек.

Экономическое положение села определяется работой

ООО «Черкизово-свиноводство» .

Центром социально-культурной жизни по-прежнему остаётся школа. Традиции школы интересны и насыщены активной внеурочной деятельностью: проводятся мероприятия  спортивной и патриотической направленности, ведётся активная поисковая и туристско-краеведческая работа.

В 2011 и 2012 годах   МБОУ  с. Кузовлево была награждена Грантами Главы администрации Липецкой области за достижение высокого уровня учебных результатов обучающихся, ресурсного обеспечения образовательного процесса   и эффективного расходования бюджетных средств.

Контингент и количество обучающихся школы остаётся стабильным на протяжении многих лет:

| Численность обучающихся | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| На начальной ступени | 5 | 12 | 12 |
| На основной | 15 | 10 | 11 |

В социальном составе обучающихся представлены следующие категории: дети из многодетных семей, дети из неполных семей, опекунские семьи.

| Всего обучающихся на начало 2018-2019 учебного года | 23 | % |
| --- | --- | --- |
| Количество семей | 18 |  |
| Количество родителей | 36 |  |
| Многодетных семей | 2 | 8,6% |
| Неполных семей | 0 |  |
| Опекунских семей | 0 |  |
| Дети с инвалидностью | 1 | 4,3% |

| Образование родителей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество родителей с высшим образованием | Количество родителей со средне-специальным образованием | Без образования |
| 3 | 24 | 9 |
| 8,4 % | 66,6 % | 25 % |

| Социальный статус родителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочие | Служащие | Предприниматели | Не работают |
| 30 | 3 | 1 | 2 |
| 83,7 % | 4,9% | 3,8% | 7,6% |

Национальный состав учащихся школы

| Национальность | Количество обучающихся | % |
| --- | --- | --- |
| Русские | 22 | 97,7% |
| Азербайджанец | 1 | 2,3 % |
| Итого | 23 | 100% |

4. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе её в эффективное  состояние.

4.1. Внешние проблемы, не зависящие от школы, но влияющие на учебные достижения обучающихся:

- не очень высокий СЭС родителей.

-  не очень высокий воспитательный потенциал семей;

Для подтверждения прямой зависимости качества знаний от перечисленных факторов приведём  таблицу,в  которой представлены классы с самым высоким и самым низким качеством знаний  за 2017-2018 учебный год:

| Класс | Качество знаний | Доля обучающихся из неполных семей | Доля обучающихся, у которых один из родителей имеет высшее образование | Доля семей с низким СЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 класс | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 5 класс | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 8 класс (2 уч) | 50% | 0% | 0% | 50% |

На часть этих факторов  школа повлиять не может, но их необходимо учитывать при проектировании плана, обеспечивающего переход школы в эффективный режим.

Определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала. В то время как другие находятся в неблагоприятной стартовой ситуации. Причем социально-экономическое положение и образование родителей становятся ведущими, определяющими факторами достижения ученика, а, следовательно, оказывают влияние на дальнейшую образовательную и жизненную траекторию.

В школе обучаются дети для которых преподавание осуществляется на родном русском языке.

Качество  работы  нашей  школы определяется,  в первую очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей.

4.2.Внутренние  проблемы школы.

4.2.1.Проблемы,  связанные  с затруднениями в достижении качественных результатов обучения:

- наличие большого количества детей, имеющих низкую мотивацию к обучению;

- на низком уровне система работы с родителями, побуждающая их к участию в учебе своих детей и жизни школы;

- низкий рост  учебных и внеучебных достижений учащихся.

4.2.2.Проблемы, связанные с качеством преподавания.

- слабое умение педагогов  разрабатывать индивидуально-ориентированные образовательные проекты;

- не на должном уровне используются в учебном процессе современные методы обучения;

- недостаточные знания  современных средств и методов построения образовательного процесса;

- преобладание репродуктивных технологий преподавания.

4.2.3. Проблемы кадрового обеспечения.

- отсутствие молодых специалистов;

- старение педагогического коллектива, из чего следует

« профессиональное выгорание»

4.2.4.Проблема привлечения родителей в образовательную деятельность школы

- низкая заинтересованность родителей в учебных достижениях учащихся;

- нежелание некоторых родителей заниматься воспитанием своих детей;

- низкий уровень педагогической культуры родителей.

4.2.5.Проблемы  совершенствования  воспитательно-развивающей системы школы.

-  недостаточное  использование  инновационных форм работы с родителями для повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школьников.

4.3.SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы образовательной системы МБОУ с. Кузовлево с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены слабые и сильные стороны работы школы, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, окружения, родительской общественности и т.п.):

Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является одной из ключевых для современного образования.

SWOT-анализ внутренних факторов развития

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны |  | Слабые стороны |  |
| Высокий педагогический потенциал педагогических работников: 30% имеют высшую квалификационную категорию, 70 % - первую. |  | Традиционная линейно-функциональная структура управления школой, нивелирует индивидуальность учителя, снижает уровень его социальной ответственности и способствует формированию иждивенческих установок интеллектуального и социального потребительства. Главная беда такой организационной структуры в том, что она не создаёт условий для проявления участниками образовательного процесса самостоятельности и активности. |  |
| В школе реализуется программа «Укрепление здоровья детей через интеграцию национальных видов спорта в учебный процесс и внеурочную деятельность учащихся», |  | Большая половина учащихся школы - из семей со скромным достатком, в которых учёбе детей уделяется не достаточно внимания, и, как следствие, низкая мотивация к обучению у детей. 8,4% - родителей имеют высшее образование, 66,6% родителей - среднее специальное образование, 25% родителей — без образовани я Около 50% учеников не прошли предшкольной подготовки. Около 70% родителей обучающихся школы работают посменно и не могут активно участвовать в образовательной деятельности школы. |  |
| Школа ведёт активный поиск методических основ использования системного и личностно-ориентированного подходов в педагогической деятельности. «Неуспех» в учебной работе компенсируется социальной активностью. Так, например, через обретение социального опыта общения с детьми с ОВЗ, участие в благотворительных акциях, формируется осознанная обучающимися необходимость поведения, ориентированного на благо других людей, прививаются ценности взаимопомощи и поддержки. Наши учителя помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, педагоги личным примером показывают обучающимся, что следует помнить о других, что наше благополучие зависит от благополучия окружающих нас людей. И, совершенно естественным образом, наши ученики осознанно включаются в благотворительную деятельность. |  | Недостаточная активность учителей-предметников в работе с одаренными детьми (50% педагогов принимают участие в подготовке школьников в очных НПК, олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности). |  |
| Активное участие детей в интеллектуальных и творческих конкурсах (за 2017-2018 уч.г. – около 50%), где они становятся победителями и призёрами (за 2016-2017гг. – около 45%). |  | Несоответствие состояния здания современным требованиям. |  |
| Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: наша школа открыта для всех. Накоплен опыт работы в инклюзивных классах. |  | Отсутствие спортивного и актового залов. |  |
| Обеспечение традиционно высоких результатов во внеурочной деятельности: спортивной, прикладной творческой деятельности. |  |  |  |
| Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешней среды |  |  |  |
| Возможности |  | Риски |  |
| Переход к модели общеобразовательного учреждения, обеспечивающего его выпускникам не только базовый уровень подготовки, но и достаточный уровень сформированности учебно-исследовательской культуры, навыков творческой деятельности, развитие инициативности, предприимчивости, умения применять знания в нестандартной ситуации, осознанный выбор профессии. Широкий спектр социального партнерства дополнительного образования, культуры, социальной защиты, дошкольного образования. |  | Неосознанная позиция родителей к образованию. Настороженное отношение родителей к проявлениям инновационной активности школы. Перегрузка высокомотивированных детей и как следствие ухудшение здоровья. Тенденция к развитию синдрома эмоционального выгорания педагогов. |  |

Итоги SWOT-анализа работы школы

За последние пять лет мы наблюдаем снижение интереса к обучению, отсутствие мотивации  на получение высоких результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, перераспределение приоритетов в общечеловеческих ценностях.

В связи с этим перед учителями школы стоит задача не только учить ребят учиться, но и активно влиять на процессы их позитивного саморазвития и самосовершенствования.

И в первую очередь, необходимо просвещать родителей обучающихся, повышать их общекультурный уровень и уровень педагогической культуры.

Чтобы выпускник сельской школы стал конкурентоспособным, ему необходимо помочь в расширении информационного поля и в формировании УУД. Всё это ложится на плечи учителей (практически не приходится надеяться на семью, родители сами требуют усиленного внимания).

В целом, в школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов общего образования и организации воспитательной деятельности. Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования обучающимся школы в соответствии с запросами личности.

Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов школы к эффективному использованию технологий системно-деятельностного подхода, установлена необходимость разработки специальных программ педагогической поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы.

Таким образом, проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной системы школы, внешних угроз и возможностей позволяет определить  приоритетные направления необходимых изменений:

- формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с различными категориями обучающихся через повышение уровня мотивационной готовности учителей к эффективной педагогической деятельности, а также повышение личностных компетенций сотрудников ОУ;

- формирование системы работы, направленной на улучшение предметных и метапредметных результатов обучения, повышение мотивации обучающихся;

- развитие системы работы с родителями, направленной на поддержку родителей в целях эффективного взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов, тренинг их умений помогать детям в учебе и корректировать свои ожидания в отношении детей;

- внедрение  модели  внутришкольного мониторинга качества образования как инструмента повышения качества образования (мониторинг личных достижений обучающихся разных групп, мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества преподавания, мониторинг условий).

4.4. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы: повышение образовательных результатов обучающихся школы

Основные задачи Программы:

-улучшение качества преподавания;

-развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты;

- активное взаимодействие с внешней средой;

- улучшение качества управления.

5. Этапы реализации Программы

1.Первый этап (май-июль 2019г) – аналитико-диагностический.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение администрации, учителей-предметников на курсах повышения квалификации в АОУ ДПО ЛИРО «Переход школы в эффективный режим работы» | Май, июнь,июль | ЛИРО | Рост квалификации педагогов |
| 2 | Изучение документов, литературы для подготовки программы перехода в эффективный режим деятельности | Май | Директор, | Выделение основных направлений деятельности школы, необходимых для обеспечения эффективного обучения даже при чрезвычайно неблагоприятных внешних обстоятельствах |
| 3 | Мониторинг качества результатов | май | Директор | Получение объективной информации о результатах обучения, для выявления условий повышения успеваемости учеников, их более эффективного приобщения к активной жизни и готовности овладевать знаниями |
| 4 | Мониторинг качества преподавания | май | Директор | Оценка профессионального мастерства учителей |
| 5 | Мониторинг качества управления | май | Директор | Обеспечение ясного понимания ценностей и целей, которое будет разделяться всеми сотрудниками |
| 6 | Круглый стол: проведение SWOT-анализа для принятия решения об изменении ситуации | май | Директор | Самодиагностика и определение благополучных и проблемных зон в жизни школы |
| 7 | Создание рабочей группы из числа администрации и педагогических работников школы, способной участвовать в разработке программы | май | Директор | Утверждение рабочей группы |
| 8 | Разработка программы | май | Рабочая группа |  |

Основные результаты этапа:

1. Сформирована рабочая группа проекта, обеспечено включение 100%

педагогического коллектива в реализацию программы.

2. Разработана  и утверждена программа перехода школы в эффективный режим работы.

3. 100% родителей проинформированы о содержании программы перехода в эффективный режим работы.

4. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий на 2019/2020 уч. год.

2. Второй этап (2019/2020 уч.год) – деятельностный.

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение открытых уроков, мастер-классов каждым учителем-предметником | октябрь –декабрь 2019; январь – май 2020; | директор | Повышение мотивации педагогов к профессиональному росту и развитию |
|  | Проверка обученности обучающихся в течение учебного года (по плану школы) | октябрь, декабрь, март каждого учебного года | директор | Получение объективной информации о результатах обучения для выявления условий повышения успеваемости учеников |
|  | Отработка проблемных вопросов на индивидуальных консультациях | в течение учебного года | Учителя-предметники | Приобщение учащихся к активной жизни и готовности овладевать знаниями |
|  | отработка проблемных тем | март, апрель ежегодно | директор учителя-предметники | Увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень мотивации к учебной деятельности |

Основные результаты этапа:

1. План общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы.

2. Увеличение доли педагогов, владеющих технологиями системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности обучающихся, субъектно-ориентированным обучением.

3. Проведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий всеми педагогами и участие их в анализе проведенных мероприятий на школьном уровне.

4. Рост образовательных результатов на всех ступенях образования.

5. Рост числа учеников, охваченных дополнительным образованием (не менее 85%).

6. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых учеников.

7. Реализация специальных программ педагогической поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы.

8. Увеличение доли обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень мотивации к учебной деятельности (по результатам мониторинга).

9. Наличие системы работы с родителями, реализующей эффективную поддержку родителей в целях их взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов.

10. Расширение информационного пространства школы (выпуск информационных буклетов по направлениям деятельности школы, регулярное обновление школьного сайта).

3. Третий этап ( 2019/2020 уч.год) – этап промежуточного контроля и коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение регулярного группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания | В течение года | Директор | Повышение успеваемости и качества знаний учащихся |
|  | Мониторинг результатов ОГЭ | Июнь | Директор | Получение объективной информации о результатах ОГЭ и дальнейшее планирование работы над повышением результатов государственной итоговой аттестации |
|  | Мониторинг удовлетворения образовательными потребностями учащихся | Май | Директор | Повышение уровня комфортности коллектива школы |
|  | Мониторинг учебных и внеучебных достижений | май | Директор | Рост учебных и внеучебных достижений учащихся |

Основные результаты этапа:

- анализ эффективности реализации Программы;

- оценка деятельности информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

4. Четвертый завершающий этап ( сентябрь 2020г.).

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогического совета по подведению итогов и результатов реализации программы | Май | директор | Итоги реализации программы |
| 2 | Размещение на сайте школы опыта работы по реализации Программы | Июнь | Дирктор | Открытость и доступность реализации Программы |
| 3 | Разработка нового стратегического плана развития школы. | До 1 августа | Директор , рабочая группа | Проектирование дальнейшей работы |

Основные результаты этапа:

1. Внедрение мониторинга качества образования в функциональном режиме.

2. Повышение уровня комфортности коллектива школы (не менее 80% коллектива удовлетворены условиями и результатами работы).

- Наличие позитивных отзывов о школе.

- Повышение материально-технической базы ОУ.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- повышение успеваемости и качества знаний учащихся;

- рост учебных и внеучебных достижений учащихся;

- увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и внешкольного дополнительного образования;

- рост квалификации педагогов;

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой;

- обновление учебной, материальной базы организации.

6. План основных мероприятий программы

| № | Ожидаемые результаты | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с различными категориями обучающихся |  |  |
| 1. | Профессиональный рост педагогов | Внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагога в зависимости от дефицитов, затруднений. Определение актуальных методических проблем |
|  |  | Повышение квалификации педагогов адресные (технология формирующего оценивания, работа с детьми с особыми потребностями, стратегии преподавания и др.) |
|  |  | Тематические педсоветы по актуальным проблемам |
|  |  | Организация обмена педагогическим опытом по вопросам:  дидактического, информационно-методического обеспечения образовательного процесса;  внедрения педагогических технологий, активных методов обучения и др.;  мониторинг уровня обученности школьников; |
|  |  | Проведение анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания (методические объединения, педсоветы) |
| 2. | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую категории | Мотивация учителей школы на повышение квалификационных категорий |
| 3. | Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность и участие в конкурсах профессионального мастерства | Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта |
| 4. | Организация комплексной оценки педагогической деятельности учителя | Отчеты учителей по итогам четвертей, учебного года. Собеседование по предварительным итогам успеваемости. Самообследование деятельности. Портфолио учителя |
| Задача 2. Улучшение предметных и метапредметных результатов обучения, повышение мотивации обучающихся |  |  |
| 1. | Создание условий для достижения учащимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом по качеству подготовки обучающихся | Ежемесячный анализ успеваемости по школе Контроль преподавания предметов. |
| 2. | Повышение результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. | Ознакомление выпускников с процедурой проведения ГИА, содержанием КИМов и кодификаторов Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ Организация консультационных и дополнительных занятий Проведение психологических тренингов и пробных экзаменов. Проведение выездного репетиционного тестирования. |
| 3. | Повышение уровня подготовки по предметам по выбору | Проведение профориентационной работы. Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ Организация консультационных занятий Проведение тематических зачетов по предметам по выбору. |
| 4. | Повышение мотивации обучающихся | Выявление и анализ причин низкой мотивации к обучению и доведения до сведения родителей Создание банка идей, для решения проблемы формирования устойчивой мотивации обучающихся. Включение обучающихся в образовательную деятельность, способствующих формированию универсальных способов деятельности (в познавательную, проектную, исследовательскую, творческую деятельность и т.д.) Конкурсы , школьный этап предметных олимпиад. Чествование отличников и хорошистов (линейки, доска почета, награждения) Портфолио учащихся |
| Задача 3. Развитие системы работы, направленной на поддержку родителей в целях эффективного взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов |  |  |
| 1. | Увеличения доли родителей, активно помогающих школе в организации образовательного процесса; | Проведение консультаций, лектория, мастер-классов, круглых столов по вопросам воспитания, самоподготовки детей домашних заданий, к ГИА. Привлечение родителей к проведению внеурочных и внеклассных мероприятий. Чествование лучших семей. |
| 2. | Создание условий для увеличения количества учащихся, принимающих участие, в конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях, а также победивших в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального и прочих уровней | Организация внеурочных мероприятий направленных на вовлечение обучающихся с низкой мотивацией. Организация помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям, соревнованиям. Чествование победителей. Портфолио учащихся. |
| 3. | Увеличение доли обучающихся, регулярно посещающих кружки и секции | Презентация программ, внеурочной деятельности, кружков и спортивных секций. |
| 4. | Вовлечение учащихся в добровольную социально-значимую деятельность, обеспечивающую индивидуальное, многостороннее совершенствование личных качеств | Участие в работе школьного краеведческого музея выставок творческих работ, участие в акциях: «Неделя добра», «Неделя молодёжного служения» и др. |
| 5. | Расширение социального партнёрства | Организация взаимодействия с социальными партнерами (сельская библиотека, районный краеведческий музеи, газета «Народное слово», журнал «Золотой ключик», областной еженедельник «Вести недели», администрация Первомайского сельского совета |

7.Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение

7.1. Кадровое обеспечение реализации Программы:

Сведения о педагогических работниках.

Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году состоит

педагогов — 10 чел.

Воспитателей дошкольной группы полного дня  - 2 чел.

Обслуживающий персонал — 9 чел.

Средний возраст сотрудников составляет – 45 лет.

Уровень квалификации:

учителя имеют:

высшую квалификационную категорию. - 3 чел. 30%

первую квалификационную категорию  - 7 чел.(70%).

Уровень образования: высшее педагогическое образование  - 9 человек (90%), среднее  специальное  педагогическое - 1  человек (10 %), молодых специалистов - нет.

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ФАП

с. Кузовлево.

План профессионального развития педагогов

МБОУ с.Кузовлево

| Направление подготовки | ФИО педагогов | Формы профессионального развития | Сроки | Тьютор / консультант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Современные подходы и технологии достижения планируемых результатов ФГОС и общественная оценка качества нач. общего образования» | Ушакова Г.В., учитель начальных классов | Курсы повышения квалификации | октябрь2019 год | ЛИРО |
| «Современные подходы и технологии достижения планируемых результатов ФГОС и общественная оценка качества нач. общего образования» | Журавлева Л.И., учитель начальных классов | Переподготовка учитель нач. классов | октябрь2019 год | ЛИРО |
| «Реализация образ-ых потребностей гос-ва и общества при изучении премета информатики в условиях введения ФГОС | Кузовлева Н.В., учитель физики | Курсы повышения квалификации | Сентябрь 2019г. | ЛИРО |
| «Реализация образ-ых потребностей гос-ва и общества при изучении предмета музыки в условиях введения ФГОС | Кузовлева Г.И., учитель математики | Курсы повышения квалификации | Август 2019 | Дистанционное обучение |
| «Реализация образ-ых потребностей гос-ва и общества при изучении предмета ОБЖ в условиях введения ФГОС | Пантюшин Роман Владимирович, учитель физкультуры | Курсы повышения квалификации | Ноябрь 2019 | Дистанционное обучение |
| «Реализация образ-ых потребностей гос-ва и общества при изучении русского языка и литературы в условиях введения ФГОС | Кузовлева О.И. Учитель русского языка и литературы | Курсы повышения квалификации | Октябрь2020 г. | Дистанционное обучение |
| «Реализация образ-ых потребностей гос-ва и общества при изучении русского языка и литературы в условиях введения ФГОС | Кузовлева Е.С., учитель русского языка и литературы | Курсы повышения квалификации | Октябрь2020 г. | Дистанционное обучение |
| «Реализация образ-ых потребностей гос-ва и общества при изучении географии в условиях введения ФГОС» | Пантюшина Ж.В., учитель географии | Курсы повышения квалификации | Ноябрь 2019 | Дистанционное обучение |
| «Реализация образ-ых потребностей гос-ва и общества при изучении иностранного языка в условиях введения ФГОС» | Кузовлев В.И., учитель иностранного языка | Курсы повышения квалификации | Ноябрь 2019г. | Дистанционное обучение |
| «Реализация образ-ых потребностей гос-ва и общества при изучении истории и обществознания в условиях введения ФГОС» | Иноземцева Г.В..учитель истории и обществознания | Курсы повышения квалификации | Ноябрь 2019 | Дистанционное обучение |

7.2. Финансовое обеспечение:

Финансовое обеспечение образовательной организации начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего и основного общего образования. Финансирование образовательной организации осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.

Финансовая деятельность школы осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Источниками доходов являются субсидии из областного и местного бюджетов и  внебюджетные средства (спонсорская помощь)

Платных услуг в настоящее время школа не оказывает.

Все школьные мероприятия проводятся за счет спонсорской помощи или на бесплатной основе.

Финансовое обеспечение реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финансирования и за счет внебюджетных средств в объеме:  2019 г. - _______ тыс. рублей. Финансирование повышения квалификации педагогов 2019 году осуществляется за счет грантовых федеральных средств.

7.3. Материально-техническое обеспечение:

Здание школы одноэтажное из белого кирпича.

В школе функционируют: библиотека,  пищеблок, комната для приема пищи,  мастерская по обработке дерева, 7 учебных кабинетов.

Во всех кабинетах рабочее место оборудовано компьютерной техникой, 4 кабинета имеют интерактивное оборудование.

Выход в Интернет осуществляется через оптоволоконную линию (для дистанционного обучения).

В достаточном количестве имеются учебно-наглядные пособия, лабораторное и демонстрационное оборудование, химические реактивы, печатные инструктивные и дидактические пособия.

В здании школы функционирует  дошкольная группа полного дня (лицензия).

На территории школы имеется учебно-опытный участок в 0,18 га со всеми необходимыми отделами .

Рядом располагается спортплощадка с футбольным полем, с полем для мини-футбола,  площадкой для игры в волейбол,  площадкой для ОФП.

Общешкольные мероприятия проводятся в приспособленном помещении (коридоре) школы.

8. Реализация программы

Для оперативного управления программой, привлечения внебюджетных источников финансирования и контроля за эффективностью выполнения мероприятий создана рабочая группа, состоящая из 3 человек (директор школы,  опытные учителя).

Контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования осуществляет администрация школы, затраты по программным мероприятиям и составом исполнителей уточняются ежегодно (по мере реализации Программы).

Решить проблемы образовательной системы в целях повышения качества образования призваны решить подпрограммы и проекты, которые разработаны и будут реализованы в школе.

Подпрограмма 1. Профессиональное развитие педагогического коллектива.

Цель: формирование и развитие коллектива педагогов-единомышленников, способного к творческой профессиональной деятельности.

Задачи:

1. Формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с различными категориями обучающихся.

2. Обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

2. Внедрение педагогами школы передовых технологий обучения, направленных на повышение качества учебно-воспитательного процесса.

3. Формирование методологической культуры педагогов.

Планируемые результаты:

- создание условий для непрерывного профессионального развития учителей, самореализации творческого потенциала;

- создание системы работы с педагогическими кадрами разной категории,

обеспечивающей гибкое реагирование на изменение образовательной ситуации;

- рост компетентности педагогов: ясное представление о системе новых педагогических технологий, которые вводятся в образовательный процесс и понимание того, как это надо сделать;

- рост уровня профессиональных навыков и умений для нововведений;

- достаточный уровень саморегуляции, самоорганизации.

Проекты:

1.1.Повышение квалификации и переподготовка кадров.

1.2. Профилактика профессионального выгорания (создание ситуации успеха).

1.3. Привлечение специалистов в образовательную организацию.

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования для всех обучающихся

Цель: обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего развитию экономики Липецкой Российской Федерации, современным потребностям общества и каждого гражданина

Задачи:

1. Обеспечение развития доступной инфраструктуры школы, обеспечивающее качественные и безопасные условия работы.

2. Улучшение предметных и метапредметных результатов обучения, повышение мотивации обучающихся.

3. Развитие системы работы  с одаренными детьми.

4. Создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования.

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.

6. Создание условий для обеспечения учащихся полноценным сбалансированным качественным питанием.

Планируемые результаты:

1. Главным результатом изменений в  работе МБОУ с. Кузовлево по данному направлению  станут достижения следующих результатов:

- создание современных условий обучения и воспитания;

- обеспечение возможности доступа посредством сервисов сети Интернет к 100% государственных и муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых информационными системами общеобразовательных организаций;

- развитие системы работы с одаренными детьми;

- реализация специальных программ педагогической поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы.

- повышение результатов ОГЭ  по  предметам;

- предоставление  детям и родителям возможности доступа к информации о деятельности школы  на официальном сайте ОУ;

- повышение оснащённости учебных кабинетов учебным оборудованием.

Раздел

Проекты:

2.1.Модернизация содержания образования в целях удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных отношений.

2.2.Совершенствование организации образовательной деятельности в целях повышения качества образования.

2.3.Развитие комфортной и безопасной образовательной среды.

Подпрограмма 3. Система работы школы, направленная на поддержку родителей в целях их эффективного взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов

Цель: создание, формирование и развитие системы взаимодействия родителей и школы,  способствующей гармоничному развитию ребёнка.

Задачи программы:

1.Приобщение каждой  семьи  к участию в жизни школы через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы, укрепляя сотрудничество семьи и школы.

2.Формирование активной педагогической позиции родителей, привлечение их к активному включению в воспитательный процесс.

3.Оказание  действенной помощи родителям в вопросах воспитания.

4.Изучение семьи и установление контакта с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.

5.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

6.Создание системы мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности ребенка.

Планируемые результаты.

Реализация подпрограммы   предполагает сформированность системы взаимодействия родителей со школой, а именно:

-участие родителей в жизни класса и школы;

-активная педагогическая позиция и активное участие родителей в воспитательном процессе;

-педагогическая грамотность родителей в вопросах воспитания;

-согласованные воспитательные воздействия на ребенка;

-распространение лучшего опыта семейного воспитания;

-реализация системы мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности ребенка.

Проекты:

3.1.Семья и школа: пути эффективного взаимодействия.

3.2.Организация здорового образа жизни детей в семье и в школе.

3.3.Правовое и педагогическое просвещение родителей.

Подпрограмма 4. Управление качеством образования.

Цель: Создание эффективной системы управления качеством образования в школе

Задачи:

1. Вовлечение общественности в управление школы

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов по повышению качества образования.
3. Разработка и реализация диагностических комплексов оценки качества образования.

Планируемые результаты:

- расширение общественного участия в управлении образованием.

- организация профессионального роста педагогов  в рамках технологизации процесса обучения,

- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки результатов деятельности школы по показателям и индикаторам качества образования.

Проекты:

4.1.Формирование базы данных результатов обучающихся, воспитанников, педагогов.

4.2.Разработка индивидуально-образовательных маршрутов. Портфолио педагогов, обучающихся.

4.3.Создание внутришкольной системы оценки качества образования.

Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением данной Программы

Руководство реализацией Программы осуществляется на уровне педагогического Совета и Совета школы. Информационно-методические вопросы рассматриваются на методическом Совете.

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации Программы потребует организации мониторинга перехода в эффективный режим работы.

Под мониторингом мы понимаем систематический сбор, обработку, анализ и распространение информации о реализации Программы, ориентированной на информационное обеспечение управления процессом, позволяющей судить о его состоянии в любой момент времени и дающей возможность прогнозировать его развитие.

Цель мониторинга – установить, способствует ли выполнение Программы достижению поставленной цели.

Содержание мониторинга – сроки реализации Программы, организация и проведение семинаров, тренингов; результаты государственной аттестации, анкетирование, интервьюирование участников образовательных отношений.

Периодичность – два раза в год.

Объекты мониторинга:

1. Учащиеся, как основной субъект образовательного процесса.

2. Родители (законные представители).

3. Учителя, классные руководители.

4. Администрация школы.

Сторонами, заинтересованными в информации, полученной в ходе реализации Программы, являются как педагогический коллектив  МБОУ с. Кузовлево, так и муниципальные, региональные органы управления образованием.

9. Ожидаемые результаты реализации программы. Результаты

а) качественные

Планируемый результат на начальном этапе:

1. по результатам SWOT-анализа необходимо получить ответы на главные вопросы:

 какие сильные стороны образовательного процесса школы в аспекте готовности участников образовательных отношений к переходу школы к эффективному режиму работы должны быть усилены еще больше?

 какие слабые стороны надо преодолеть, компенсировать?

 что нужно сделать для сохранения и усиления внешних возможностей?

 как противостоять внешним угрозам?

с помощью каких организационно-педагогических, организационно-методических и психолого-педагогических условий возможно достижение нового качества общего образования.

В ходе реализации программы требуется достичь:

1. адекватных показателей качества образования и результатов государственной итоговой аттестации, в соответствие с прогнозируемыми;

2. увеличения доли участников (желательно и призеров) предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований различных уровней;

3. повышения уровня квалификации педагогических работников и роста их активности через участие в конкурсах профессионального мастерства;

4. постепенной смены приоритетов от материальных к духовно-нравственным среди родительской общественности, повышение ценности «качественного образования», результата не ради отметки;

5. увеличения доли родителей, активно помогающих школе в организации образовательного процесса;

6. повышения степени удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг среди обучающихся и родителей.

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения.

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется следующим:

1.	В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, которые обеспечат повышение качества образования и его доступности;

2.	Создание на базе школы доступного для всех педагогов сетевого сообщества, что обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания;

3.	Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования образовательной деятельности учащихся;

4.	Развитие  взаимодействия  с  родителями,  местным  сообществом, развитие партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет способствовать устойчивости результатов проект.