| Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Информационно-аналитический этап (2021г.) |  |  |
| Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов. | Февраль-март 2021г. | Администрация |
| Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста» | Февраль 2021г. | Администрация |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно- методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др. | Постоянно | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Выявление потребностей участников образовательных отношений | Февраль-март 2021г. | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Февраль-март 2021г. | Администрация |
| Создание Интернет страницы на сайте школы | Март 2021г. | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста» | 2 квартал 2021г. | Рощина Л.А., директор |
| Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | 2 квартал 2021г. | Рощина Л.А., директор |
| Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста» | Март-апрель 2021г. | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Разработка плана и программ внеурочной деятельности | Апрель — май 2021 г. | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования | Май- июнь 2021г. | Рощина Л.А., директор |
| Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования) | Август 2021 г. | Рощина Л.А., директор |
| Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2024гг.) |  |  |
| Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста» в средствах СМИ, социальных сетях, на сайте) | постоянно | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Прохождение педагогами обучения по профессиональным программам дополнительного профессионального образования | 1 раз в три года | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр. | постоянно | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности | постоянно | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях | постоянно | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Организация сопровождения и наставничества обучающихс | постоянно | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста» | ежеквартально |  |
| Аналитико-обобщающий этап (2025г.) |  |  |
| Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, конференциях естественно- научной и технологической направленностей разного уровня | Май 2025 года | Администрация |
| Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности | Май 2025 года | Администрация |
| Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации | Март 2025 г | Администрация |
| Обобщение и трансляция передового педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта | В течении учебного года | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Публикация результатов и итогового заключения по реализации проекта | Август 2025 года | Кузовлева Н.В., учитель физики |
| Определение новых направлений развития по реализации проекта | Август 2025 года | Администрация |